Arbeitstreffen Jena 2003

Arbeitsgruppe 2: Präsenz und Präsentation der IDV-Mitgliedsverbände bei der XIII. IDT 2005 in Graz 
Es gab 4 Projektgruppen mit den folgenden Themen:

1) Präsentation der Verbände

2) Dokumentation der Verbandsschaufenster
3) Schülerwettbewerb

4) Verbandszeitschriften

1. Projektgruppe: Präsentation der Verbände

Peter Sauter (Schweiz); Margarita Stecher (Argentinien); Kamal El Korso (Algerien); Hedi Ferchichi (Tunesien)
Im Raum, wo die Verbände präsentiert werden sollen, könnten folgende Aktivitäten stattfinden:

- Weltkarte mit den vertretenen Ländern aufhängen
- Posterpräsentationen der Länder/Verbände und/oder 1 PC mit Beamer + Leinwand für die Länderpräsentationen ab CD-Rom
- 1 PC mit Internet-Zugang (Homepage des IDV)

- Zeitschriften der Verbände auflegen

- Gemütlicher Treffpunkt / Café

- Di/Do/Fr 18-20 Uhr Erdteil-Abende mit kulinar. + musikal. Spezialitäten + anwesenden Verbandsvertretern (Bei der Einladung muss der Tag schon festgelegt werden, damit jeder Verband weiß, wann "seine" Spezialitäten geboten werden sollen -> in Luzern war es nicht so klar).
Vorgeschlagenes Vorgehen:

- Die Verbände frühzeitig mit Beispielen informieren.

- Die Poster können wegen dem Transportproblem einfacher vor Ort hergestellt werden, dafür muss aber das Material bereitgestellt werden. Für die CD-Rom kann das vorher vorbereitet werden.

- Die Raumaufteilung muss aufgrund der Antworten der Verbände geplant werden.

- Für die verschiedenen Aufgaben müssen Mitarbeitende gefunden werden.

- Für den Auf- und Abbau sowie die Betreuung des Raums muss ein Zeitplan für die Mitarbeitenden angefertigt werden.
Koordination: Margarita Stecher

2. Projektgruppe: Dokumentation der Verbandsschaufenster
Monika Clalüna (Schweiz); Ulla Hirschfeld (Deutschland); Ildiko Vracaric (Serbien und Montenegro); Daniela Stoytcheva (Bulgarien); Hedwika Baudysova (Tschechien)

Die Verbandsschaufenster sollen dokumentiert und auf einer CD-Rom festgehalten werden. 
1) Konzept bis Ende 2003

2) Absprache mit Verbänden bis Ende 2004

3) Absprache mit Veranstalter der IDT

4) Während IDT Tonaufnahmen und Fotos machen

5) Produktion von ca.150 CD-Rom inkl. Booklet (ca. 300 €) 

6) Versand an die Verbände (ca. 200 €)

Koordination: Monika Clalüna

3. Projektgruppe: Schülerwettbewerb

Roland Duhamel (Belgien); Valija Vahere (Lettland)

DaF-Schüler zwischen 15 und 18 Jahren sollen zu einem illustrierten Aufsatz motiviert werden. 

Thema: „Zu welcher Begegnung haben mir meine Deutschkenntnisse verholfen?“

Das Thema beinhaltet Motivation, Herausforderung der Schüler, spricht jeden persönlich an.
Vorgehen:

- Ausschreibung verschicken, Versand an die Schulen vom Landesverband bestimmt

- Einsendefrist an Verbände ca. 1.2.2005, an IDV 1.5.2005

- Auswertung durch Jury, an IDV weiterreichen

- An IDT ausstellen

Kosten: 

- Preise? (GI, Sponsoren, Botschaften …)
- Preisverleihung, Empfang?
- Versandkosten (Verbände)

4. Projektgruppe: Verbandszeitschriften

Hans-Jürgen Krumm (Österreich) und andere Verbandsvertreterinnen (?)
Zusammenarbeit mit dem GI: Fragen zur Förderung der Zusammenarbeit

Organisation eines Treffens

Formulierung der Fragen zur Vorbereitung

Absprache mit GI bis Oktober 2003

Umfrage Frühjahr 2004: Aussendung eines Fragebogens an die Verantwortlichen für die Verbandszeitschriften

Treffen auf der IDT

